## 基本公共卫生
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务[公共卫生机构公共卫生项目]
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市口腔医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 在年度内，各区各项目单位对全市小学在校的适龄学生（2-4年级）进行窝沟封闭适应证的筛查，并对符合适应证的学生实施窝沟封闭防龋服务，同时要求在学校开展不同形式的口腔健康教育。通过窝沟封闭抑制儿童恒牙龋患病率的增长，通过口腔健康教育，使学生掌握基本的口腔卫生保健知识。 |  |  | 在年度内，各区各项目单位对全市小学在校的适龄学生（2-4年级）进行窝沟封闭适应证的筛查，并对符合适应证的学生实施窝沟封闭防龋服务，同时要求在学校开展不同形式的口腔健康教育。通过窝沟封闭抑制儿童恒牙龋患病率的增长，通过口腔健康教育，使学生掌握基本的口腔卫生保健知识。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 适龄儿童封闭适应症筛查率 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5
|  |  | 窝沟封闭率 | ≥18% | ≥23% | 5 | 5
|  |  | 口腔健康教育场次 | ≥10场 | 471场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 封闭完好率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 口腔健康知识知晓率 | ≥85% | ≥90% | 5 | 5
……
|  | 时效指标 | 项目起止时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | 符合要求 | 50万元 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 12岁儿童恒牙龋患病率 | 低于全国平均值 | 符合要求 | 10 | 10
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 居民口腔健康知识水平及行为习惯 | 改善 | 有效改善 | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 电话回访家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100
简要总结绩效自评工作开展情况
1.做好全市各区项目工作所需印刷经费测算并及时上报 在今年项目启动前，我们根据各区去年的工作量，对今年各区项目所需印刷品进行经费测算，并及时上报市卫健委下拨，保证了项目所需检查表、知情同意书、预约单等在项目开始前完成印刷，为项目的顺利开展做好准备。 2.加大对项目的宣传力度 2021年底，我们利用项目管理经费中的宣传经费，在全市地铁各条线路的主要站点投放了项目宣传的公益广告，我市儿童口腔疾病综合干预项目进行了宣传，对项目工作起到了很好的推动作用。 3.加强对项目实施的督导 在今年项目启动后，市口防办利用疫情形势相对平稳的窗口期，深入基层，对适应证筛查、封闭操作进行检查指导，并与基层共同探讨疫情之下，如何更好开展项目工作。 4.做好儿童口腔疾病综合干预项目数据汇总上报工作 2022年，受疫情影响，学校开学晚，并间断停课，基层医务人员支援核酸检测导致人员不足等，这些对项目工作在学校的开展产生了很大影响。但是，全市各定点医疗机构仍然在不利的情况下，继续积极开展我市的儿童口腔疾病综合干预项目，2022年度全市共筛查适龄儿童340834人，并已为其中的80547名符合适应证的儿童进行了窝沟封闭，已封闭第一恒磨牙231058颗。同时，围绕口腔健康开展了多种形式的健康教育471场。