## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 自有收入-工程建设信息化及其他（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市口腔医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标:提高医疗服务能力、加强理论方法继承和师承教育、加强科学研究和创新、完善科研评价体系，保障项目债务资金按时偿还，实现项目的可持续发展。,目标:本项目的建设可以全面提升医院在诊治领域的服务能力和水平，为患者打造更舒适、更便捷的就医体验。 |  |  | 1.2024年超额完成年度工期目标，严把质量安全两大关口，建设梅江院区。2.2024年按照年度信息化建设规划，有序推进医院互联互通建设项目。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 23136.53 | 23136.53 | 17357.783115 | 10 | 7.5 | 75.02 | 1.工程建设暂估价招标工作时限较长。2.互联互通项目建设因政策调整，该项目2025年5月完成招标工作
|  | 其中：中央补助 |  |  | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 23136.53 | 23136.53 | 17357.783115 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | ＝77498平方米 | 77498平方米 | 5 | 5
|  |  | 床位数 | ＝150张 | 150张 | 2 | 2
|  |  | 设备购置到位率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 可行性研究规范性 | 项目应进行可行性研究工作，并编制可行性研究报告或替代性报告材料 | 编制可研报告并获得批复 | 5 | 5
|  |  | 招投标规范性 | 项目应按《中华人民共和国招标投标法》对工程内容进行招标 | 按法律法规严格进行招标 | 5 | 5
|  |  | 设计功能实现率 | ≥85百分比 | 100百分比 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 5 | 5
|  |  | 工程进度达标率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 5 | 5
|  |  | 项目按计划完工率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤10百分比 | 0百分比 | 5 | 5 | 梅江院区增建工程项目正在建设中，截至目前未超概算
|  |  | 偿还债务支出 | 项目分三期进行专项债券申请，分期进行偿还债务及时与否判定 | 按照偿还协议规定如期履行 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 聘请第三方单位完成项目后评价咨询工作，评判项目单位造价合理性 | 聘请专业团队进行评价咨询工作 | 10 | 10
|  |  | 概算执行率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 检查准确率 | ≥90百分比 | 100百分比 | 5 | 5
|  |  | 大型设备检查预约等候时间缩短率 | ≥80百分比 | 100百分比 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 提升 | 提升 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9750%